## Slide 1
วันที่ 3
Global Constraints
— เครื่องมือสำคัญ
Constraint สำเร็จรูปที่ Solver มี algorithm พิเศษ — แก้ได้เร็วกว่าเขียนเอง
alldifferent
Assignment
cumulative
Scheduling
disjunctive
No-overlap
table
Lookup

## Slide 2
AGENDA
กำหนดการวันที่ 3
09:00–09:45
🔢 alldifferent
Assignment, no-duplicate — ใช้กับอะไรบ้าง
09:45–11:00
📊 cumulative
Resource-constrained scheduling — คน, เครื่องจักร, เวลา
11:00–12:00
🔨 Workshop 3A
Maintenance Scheduling ด้วย cumulative
13:00–14:00
📋 table constraint
เลือกจากชุดค่าที่กำหนด — material, spec, ราคา
14:00–15:00
⛓️ disjunctive + Job Shop
No-overlap, precedence — ตารางการผลิต
15:00–16:00
🔨 Workshop 3B
Job Shop Scheduling — 4 ออร์เดอร์ 3 สถานี
วันที่ 3: Global Constraints
2 / 22

## Slide 3
ช่วงเช้า
ทำไมต้องใช้ Global Constraints?
Global Constraints = constraint สำเร็จรูปที่ผู้เชี่ยวชาญออกแบบมาพร้อม algorithm พิเศษ
❌ เขียนเอง (ช้า)
% n=10, ต้องต่างกันทุกคู่
constraint forall(i,j in 1..10
where i<j)(x[i] != x[j]);
% = 45 constraints!
% solver ต้อง check ทุกคู่
✅ Global Constraint (เร็ว)
include "globals.mzn";
constraint alldifferent(x);
% 1 constraint, solver ใช้
% arc-consistency algorithm
💡 Global constraints ทำให้ solve ได้เร็วกว่า และโค้ดสั้นกว่าอย่างมาก
วันที่ 3: Global Constraints — Global Constraints
3 / 22

## Slide 4
ช่วงเช้า
alldifferent — ทุกค่าต้องต่างกัน
alldifferent([x1, x2, ..., xn]) → x1≠x2, x1≠x3, ..., xn-1≠xn (ทุกคู่)
include "globals.mzn"; % หรือ globals.mzn สำหรับทุก global
% มอบหมาย task ให้ worker — แต่ละ worker ได้ task ต่างกัน
array[WORKERS] of var TASKS: assigned;
constraint alldifferent(assigned);
ใช้กับปัญหาไหนบ้าง:
🗓️ Assignment problems
มอบหมายงาน, จัดกะ — ห้ามซ้ำ
🧩 Sudoku / N-Queens
แต่ละแถว/คอลัมน์ต้องมีค่า 1–n ครบและไม่ซ้ำ
🏭 Machine assignment
ออร์เดอร์แต่ละชิ้นใช้เครื่องต่างกัน
🔢 Permutations
กำหนดให้เป็นการเรียงลำดับ
วันที่ 3: Global Constraints — alldifferent
4 / 22

## Slide 5
ช่วงเช้า
ตัวอย่าง: มอบหมายงาน Minimize เวลา
include "alldifferent.mzn";
enum WORKERS = { Alice, Bob, Carol, Dave };
enum TASKS = { TaskA, TaskB, TaskC, TaskD };
array[WORKERS,TASKS] of int: dur;
array[WORKERS] of var TASKS: assigned;
constraint alldifferent(assigned);
solve minimize
sum(w in WORKERS)(dur[w, assigned[w]]);
◀ ตัวแปรแต่ละตัว
เป็น enum TASKS
◀ alldifferent!
ทุกคนได้งานต่างกัน
◀ minimize เวลารวม
ทุกคน
วันที่ 3: Global Constraints — alldifferent ตัวอย่าง
5 / 22

## Slide 6
ช่วงเช้า
cumulative — Resource-Constrained Scheduling
cumulative(start, duration, resource_req, capacity)
start[]
→ เวลาเริ่มต้นของแต่ละงาน (decision variables)
duration[]
→ ระยะเวลาของแต่ละงาน (ค่าคงที่หรือ variable)
resource_req[]
→ ทรัพยากรที่งานนั้นต้องการในแต่ละช่วง
capacity
→ ทรัพยากรทั้งหมดที่มี (ต้องไม่เกินในทุกเวลา)
include "cumulative.mzn"; constraint cumulative(start, duration, workers_needed, total_workers);
วันที่ 3: Global Constraints — cumulative
6 / 22

## Slide 7
ช่วงเช้า
cumulative — ภาพประกอบ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
เวลา (ชั่วโมง)
งาน A
(3 คน)
งาน B
(2 คน)
งาน C
(2 คน)
งาน D
(4 คน)
งาน E
(1 คน)
⚠️
ถ้าเวลา t=3: ทำงาน A(3)+B(2)+E(1) = 6 คน เกิน capacity=5 — cumulative จะบังคับให้ shift งานใหม่
วันที่ 3: Global Constraints — cumulative ภาพประกอบ
7 / 22

## Slide 8
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง: Maintenance Scheduling
include "cumulative.mzn";
enum JOBS; array[JOBS] of int: dur, workers;
int: total_workers, deadline;
array[JOBS] of var 0..deadline: start;
var 0..deadline: end_time;
% cumulative: ทุกเวลา ช่างรวม <= total_workers
constraint cumulative(start, dur, workers, total_workers);
% forall job: เสร็จก่อน end_time
constraint forall(j in JOBS)(start[j]+dur[j] <= end_time);
solve minimize end_time;
◀ ตัวแปรสำคัญ:
เวลาเริ่มของแต่ละงาน
◀ 1 constraint ครอบทุกเวลา
— ไม่ต้องวน loop
◀ minimize เวลาเสร็จรวม
(makespan)
วันที่ 3: Global Constraints — cumulative ตัวอย่าง
8 / 22

## Slide 9
🔨 Workshop 3A — Maintenance Scheduling
เวลา: 60 นาที | ไฟล์: workshop3a_starter.mzn
โจทย์: งานซ่อมบำรุง 6 งาน ช่าง 5 คน ต้องเสร็จใน 12 ชม.
A(4ชม.,3คน), B(3ชม.,2คน), C(5ชม.,2คน), D(2ชม.,4คน), E(6ชม.,1คน), F(3ชม.,3คน)
งาน C ต้องทำหลังงาน A เสร็จ
1
เพิ่ม cumulative constraint:
2
เพิ่ม precedence: A ก่อน C:
3
ทุกงานเสร็จก่อน end_time:
4
solve minimize end_time:
5
(ท้าทาย) เพิ่ม D หลัง B:
วันที่ 3: Global Constraints — Workshop 3A
9 / 22

## Slide 10
ช่วงบ่าย
table constraint
และ Job Shop Scheduling
table(x, allowed_tuples)
disjunctive + precedence
minimize makespan

## Slide 11
ช่วงบ่าย
table — เลือกจากชุดค่าที่กำหนดไว้
table(x, allowed_tuples) → x ต้องเป็น row ใด row หนึ่งในตาราง
include "table.mzn";
% ตาราง: [material_id, hardness, weight, cost]
array[1..5,1..4] of int: mat_table = [|
1, 90, 800, 50 | % Steel
2, 60, 270, 80 | % Aluminum ... |];
var int: mat_id; var int: hardness; ...
constraint table([mat_id, hardness, weight, cost], mat_table);
ใช้กับปัญหาอะไร:
ตาราง spec/ราคาสินค้า
เลือกวัสดุให้ตรงสเปค, ราคาต่ำสุด
ตารางกะพนักงาน
ชุดกะที่อนุญาต เช่น (เช้า,บ่าย) หรือ (บ่าย,ดึก) ห้าม (ดึก,เช้า)
Bill of Materials
ชุดส่วนผสมที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
วันที่ 3: Global Constraints — table constraint
11 / 22

## Slide 12
ช่วงบ่าย
disjunctive — ห้ามทำพร้อมกัน
disjunctive(start[], duration[]) → ทุก task ต้องไม่ overlap กัน
เขียนเอง vs. disjunctive:
% ❌ เขียนเอง (O(n²) constraints)
constraint forall(i,j in JOBS
where i < j)(s[i]+d[i]<=s[j]
\/ s[j]+d[j]<=s[i]);
% ✅ disjunctive (1 constraint)
include "disjunctive.mzn";
constraint disjunctive
(start, duration);
ใน Job Shop: disjunctive ต่อเครื่องจักร
% ทุก task ที่ใช้เครื่องเดียวกันต้องไม่ overlap
constraint forall(m in MACHINES)(
disjunctive([s[j,m] | j in JOBS], [d[j,m] | j in JOBS]));
วันที่ 3: Global Constraints — disjunctive
12 / 22

## Slide 13
ช่วงบ่าย
Job Shop Scheduling — แนวคิด
Job = ออร์เดอร์ผลิต | Task = ขั้นตอนในแต่ละสถานี | Makespan = เวลาที่ทุก job เสร็จ
0
5
10
15
20
25
30
35
S1
S2
S3
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
กฎ: แต่ละ Job ผ่าน S1→S2→S3 ตามลำดับ | แต่ละสถานีทำ Job ได้ทีละ 1 | Minimize makespan
วันที่ 3: Global Constraints — Job Shop แนวคิด
13 / 22

## Slide 14
ช่วงบ่าย
Job Shop — โมเดล MiniZinc
include "disjunctive.mzn";
enum JOB; enum TASK;
array[JOB,TASK] of int: d; TASK: t_last = max(TASK);
int: total = sum(j,t)(d[j,t]);
array[JOB,TASK] of var 0..total: s;
var 0..total: makespan;
% Precedence: S1→S2→S3
constraint forall(j in JOB)(
forall(t in TASK where t<t_last)
(s[j,t]+d[j,t]<=s[j,enum_next(TASK,t)]));
% No-overlap: ทุกสถานีทีละ 1 job
constraint forall(t in TASK)(
disjunctive([s[j,t]|j in JOB],[d[j,t]|j in JOB]));
solve minimize makespan;
◀ เวลาเริ่มของทุก
task ของทุก job
◀ Precedence
S→S→S ตามลำดับ
◀ disjunctive ต่อ station
— 1 constraint ต่อสถานี
วันที่ 3: Global Constraints — Job Shop โมเดล
14 / 22

## Slide 15
ตัวอย่าง
Job Shop — Data File และผลลัพธ์
📋 jobshop_data.dzn
JOB = J(1..3);
TASK = T(1..3);
% d[job, task] = เวลา (นาที)
d = [| 10, 8, 12 % Job 1
| 7, 15, 5 % Job 2
| 12, 6, 10 |];% Job 3
📊 ผลลัพธ์
Makespan = 30 นาที
Job S1 S2 S3
1 5 9 17
2 0 10 25
3 0 7 13
สิ่งที่น่าสังเกต:
enum_next(TASK, t)
เป็น built-in ที่ดึง element ถัดไปใน enum — ไม่ต้อง hardcode t+1
disjunctive ต่อ TASK
ใช้ list comprehension [s[j,t] | j in JOB] สร้าง array แบบ on-the-fly
makespan = last task
เป็น variable แยกต่างหาก — bound คือ total duration ทั้งหมด
วันที่ 3: Global Constraints — Job Shop Data
15 / 22

## Slide 16
🔨 Workshop 3B — Job Shop Scheduling
เวลา: 60 นาที | ไฟล์: workshop3b_starter.mzn
โจทย์: 4 ออร์เดอร์ (A,B,C,D) ผ่าน 3 สถานี (S1→S2→S3) เสมอ
A=[10,8,12] B=[7,15,5] C=[12,6,10] D=[9,11,8] (นาที)
แต่ละสถานีทำได้ทีละ 1 ออร์เดอร์ — Minimize makespan
1
เพิ่ม Precedence:
2
เพิ่ม Disjunctive:
3
เพิ่ม makespan:
4
อ่านผล + Gantt:
วาด Gantt chart บนกระดาษจากค่า start times ที่ได้
5
(ท้าทาย) Constraint เพิ่ม:
D ต้องเริ่ม S1 ไม่ก่อนนาทีที่ 5 → makespan เปลี่ยนไปไหม?
วันที่ 3: Global Constraints — Workshop 3B
16 / 22

## Slide 17
สรุป
สรุปวันที่ 3 — สิ่งที่ต้องจำ
🔢 alldifferent — ไม่ต้องเขียน O(n²) constraints
ใช้กับ assignment, permutation, Sudoku — 1 constraint แทน n*(n-1)/2 constraints
📊 cumulative — ทรัพยากรต้องไม่เกิน capacity ทุกเวลา
cumulative(start, dur, resource_req, capacity) — หัวใจของ resource scheduling
⛓️ disjunctive — ห้าม overlap บนเครื่องจักรเดียวกัน
Job Shop = precedence (ลำดับใน job) + disjunctive (ห้ามใช้เครื่องพร้อมกัน)
📋 table — เลือกจาก tuple ที่อนุญาต
ใช้กับ spec สินค้า, ตาราง config, ชุดค่าที่เป็นไปได้ตามกฎ
Day 4: Job Shop เชิงลึก + predicate + Employee Rostering + regular constraint
วันที่ 3: Global Constraints
17 / 22

## Slide 18
Quick Ref
Quick Reference: Global Constraints
include "globals.mzn"; % includes everything
% ─── ALLDIFFERENT ─────────────────────────────────
alldifferent(array[int] of var int: x)
% ─── CUMULATIVE ────────────────────────────────────
cumulative(array of var int: s, % start times
array of var int: d, % durations
array of var int: r, % resource req
var int: b) % capacity
% ─── DISJUNCTIVE ───────────────────────────────────
disjunctive(array of var int: s, array of int: d)
% ─── TABLE ─────────────────────────────────────────
table(array[int] of var int: x, array[int,int] of int: t)
วันที่ 3: Global Constraints — Quick Ref: Global Constraints
18 / 22

## Slide 19
Quick Ref
Quick Reference: Scheduling Patterns
% ─── PRECEDENCE (A ต้องเสร็จก่อน B) ───────────────
constraint start_A + duration_A <= start_B;
% ─── JOB SHOP STRUCTURE ─────────────────────────────
% 1. Precedence ตามลำดับ task ใน job เดียวกัน
constraint forall(j in JOB, t in TASK where t < t_last)(
s[j,t] + d[j,t] <= s[j, enum_next(TASK,t)]);
% 2. Disjunctive: ทุก job ที่ใช้สถานีเดียวกันต้องไม่ overlap
constraint forall(t in TASK)(
disjunctive([s[j,t] | j in JOB], [d[j,t] | j in JOB]));
% 3. Makespan
constraint forall(j in JOB)(s[j,t_last] + d[j,t_last] <= makespan);
solve minimize makespan;
วันที่ 3: Global Constraints — Quick Ref: Scheduling
19 / 22

## Slide 20
ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
❌ cumulative(start, dur, req, cap) % ลืม include
✅ include "cumulative.mzn"; % ต้องมีก่อนทุกครั้ง
ลืม include ทำให้ error: undefined identifier
❌ s[j,t] + d[j,t] <= s[j, t+1] % t เป็น enum
✅ s[j,t] + d[j,t] <= s[j, enum_next(TASK,t)]
ถ้า TASK เป็น enum ต้องใช้ enum_next ไม่ใช่ t+1
❌ disjunctive(start_1, dur_1, start_2, dur_2)
✅ disjunctive([s[j,t]|j in JOBS], [d[j,t]|j in JOBS])
disjunctive รับ array ของ start times ทุก job พร้อมกัน — ไม่ใช่ทีละคู่
❌ solve satisfy % แต่อยากได้ makespan น้อยสุด
✅ solve minimize makespan; % ต้องระบุ objective
satisfy หาแค่คำตอบแรก — ไม่การันตีว่า optimal
วันที่ 3: Global Constraints — Common Mistakes
20 / 22

## Slide 21
เลือก Constraint
เลือก Global Constraint ให้ถูกต้อง
ต้องการ | ใช้ | ตัวอย่าง
ต้องการให้ค่าไม่ซ้ำกัน | alldifferent(x) | Assignment, Sudoku, Permutation
ทรัพยากรต้องไม่เกิน capacity | cumulative(s,d,r,cap) | คน, เครื่องจักร, งบ
เครื่องจักรทำทีละ 1 | disjunctive(s,d) | Job Shop, Machine Scheduling
เลือกจาก spec ที่กำหนด | table(x, tuples) | วัสดุ, กะ, Bill of Materials
ลำดับใน job | precedence constraint | s[j,t]+d[j,t] <= s[j,t+1]
ทุก job เสร็จ → makespan | forall(j)(s[j,last]+d <= ms) | Minimize total time
วันที่ 3: Global Constraints — เลือก Constraint
21 / 22

## Slide 22
Day 4 Preview
Scheduling เชิงลึก
และ Employee Rostering
Job Shop พร้อม predicate — encapsulate no_overlap
Flexible Job Shop — เลือกเครื่องจักรได้
Employee Rostering — 3 กะ, demand, fairness
regular constraint — กฎ shift pattern ซับซ้อน